Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

# Istituto Comprensivo “G. Matteotti”: Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado

Via Ottorino Respighi s.n.c. - 04011 Aprilia Tel.06/9257905 – Fax: 06/9257952

Prot.

Al dott. Armando Cusani Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Latina

Al dott.  Vincenzo Mattei Dirigente Politiche Scolastiche Provincia di Latina

Alla dott.ssa Anna Maria Martino Dirigente Scolastico

RELAZIONE STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO

“ APRILIA CHE VERRA’ ”

# Con la presente l’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Aprilia intende illustrare lo stato dei lavori del “Progetto Aprilia contro la dislessia”  avviatosi inizialmente con il sostegno finanziario di alcuni privati sollecitati dai Dirigenti Scolastici. Dallo scorso anno, il progetto è stato poi  finanziato dalla Provincia di Latina che, sempre più convinta della validità della proposta, ha potenziato il finanziamento e reso finalmente possibile l’estensione dell’iniziativa a tutto il territorio apriliano.

Il progetto prevede la formazione dei docenti condotta da esperti del settore, uno screening che valuta i livelli di partenza degli alunni nelle abilità di lettura e scrittura e l’attivazione di laboratori per potenziare l’apprendimento negli alunni che hanno bisogno di tempi più lunghi o che sono rimasti indietro per qualche ragione in queste abilità.

# La rilevazione ha riguardato tutti gli alunni che frequentano la seconda classe della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Considerato che negli anni passati le famiglie avevano riscontrato notevoli difficoltà di accesso ai servizi per la valutazione dei ragazzi, quest’anno è stato attivato, in forma sperimentale, uno Sportello presso la Scuola Secondaria di primo grado “Menotti Garibaldi” di Aprilia con la presenza di un esperto due volte al mese. L’obiettivo dello Sportello è di rendere più veloce e accessibile alle famiglie un iniziale percorso di valutazione dei ragazzi attraverso una consulenza specialistica.

Inoltre lo Sportello si sta configurando anche come un luogo di accoglienza e orientamento per le famiglie che hanno figli con difficoltà di apprendimento.

##### RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

# DATI PER CIRCOLI E ISTITUTI COMPRENSIVI

I circolo. Totale bambini: 195; bambini sottoposti a Reader: 26 (13%)

II circolo. Totale bambini: 148; bambini sottoposti a Reader: 37 (25%)

III circolo. Totale bambini: 147; bambini sottoposti a Reader: 10 (7%)

IV circolo. Totale bambini: 89; bambini sottoposti a Reader: 23 (26%)

Istituto Comprensivo “Gramsci”. Totale bambini: 19; bambini sottoposti a Reader: 5 (26%)

Istituto Comprensivo “Pascoli”. Totale bambini: 62; bambini sottoposti a Reader: 7 (11%)

Istituto Comprensivo “Matteotti”. Totale bambini: 43; bambini sottoposti a Reader: 5 (12%)

###### DATI SUL CAMPIONE TOTALE

# Totale bambini II classe scuola primaria: 703

Totale bambini sottoposti al Software Reader: 113 ( il 16% del totale)

# LAVORO CON I DOCENTI E GLI ALUNNI

Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:

| 7 novembre 2007 ore 16.30 | Incontro con gli insegnanti: Avvio del progetto. Presentazione dei risultati della precedente esperienza – Formazione sui DSA |
| --- | --- |
| 15 novembre 2007 ore 16.30 | Incontro per la formazione all’uso delle prove di Lettura (correttezza, rapidità e comprensione del testo) e di Dettato. Somministrazione, da parte delle insegnanti, delle prove ai bambini di seconda elementare (necessaria la presenza di un esperto per affiancare almeno le prime esperienze di somministrazione) |
| 10 gennaio 2008 0re 16.30 | Incontro con le insegnanti che hanno effettuato i test per interpretazione e restituzione dei risultati e programmazione dell’intervento con l’uso del Software Reader |
| #### Gennaio-Marzo 2008 | Lavoro individuale giornaliero con il computer con i bambini individuati svolto dagli insegnanti (necessaria la presenza di un esperto per avviare il lavoro al computer e un successivo monitoraggio a cadenza quindicinale il primo mese e mensile in seguito) |
| Fine Marzo 2008 | Somministrazione, da parte delle insegnanti, delle prove di lettura per valutare i cambiamenti nei bambini che hanno seguito il programma |
| 24 aprile 2008 | Incontro con le insegnanti che hanno effettuato i test per interpretazione e restituzione dei risultati |
| Aprile-Maggio 2008 | Sospensione del lavoro al computer |
| Fine Maggio 2008 | Somministrazione delle prove di lettura, comprensione e dettato da parte delle insegnanti a tutti i bambini |
| 12 giugno 2008 | Restituzione, alle insegnanti, dei risultati del lavoro svolto - Conclusione del progetto |

Le prove iniziali di screening, quest’anno, sono state effettuate su 687 alunni.

Dai risultati di queste prove sono stati individuati 113 alunni (16%) che non avevano raggiunto un livello di apprendimento della lettura adeguato. Con questi alunni è stato effettuato un percorso individualizzato di potenziamento dell’apprendimento della lettura con un software dedicato “READER”.

Alla fine dell’anno, gli alunni ancora in difficoltà sono 62 (55%, il 9% del totale). Di questi alcuni verranno monitorati nelle prove di inizio III elementare, altri vanno inviati presso le ASL per una valutazione specialistica.

##### RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO NELLA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO

# DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLA MEDIA STATALE

Istituto Comprensivo “Gramsci”. Totale bambini: 207;

Istituto Comprensivo “Pascoli”. Totale bambini: 168;

Istituto Comprensivo “Matteotti”. Totale bambini: 200

Scuola Media Statale “Menotti Garibaldi”. Totale bambini: 160.

###### DATI SUL CAMPIONE TOTALE

# Totale bambini I classe scuola secondaria di primo grado: 735

# LAVORO CON I DOCENTI E GLI ALUNNI

Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:

| - novembre 2007 ore16.30 | Avvio del progetto nella scuola media - Formazione ai docenti sui DSA, introduzione al progetto |
| --- | --- |
| 22 novembre 2007 ore16.30 | Impostazione dello screening e Introduzione all’uso degli strumenti di lavoro (Prove di Comprensione della lettura, da ascolto e di Correttezza e Rapidità di Lettura) Incontro di informazione/sensibilizzazione con le famiglie e/o distribuzione di informazioni circa la dislessia tramite una brochure sul tema Somministrazione delle prove da parte dei docenti Elaborazione dei risultati delle prove da parte di un esperto esterno |
| - gennaio 2008 ore 16.30 | Incontro con i docenti per la restituzione dei risultati e la discussione delle difficoltà emerse negli alunni. Definizione di un numero di alunni a cui proporre un approfondimento della valutazione. |
| Gennaio 2008 | Somministrazione prove di lettura di approfondimento da parte di un esperto esterno. Elaborazione dei risultati delle prove di approfondimento |
| Febbraio 2008 | Restituzione dei risultati tramite report scritto degli esiti dello screening degli alunni. Definizione di un numero di alunni con sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento da segnalare. |

Le prove iniziali di screening, quest’anno, sono state effettuate su 675 alunni.

Dai risultati di queste prove sono stati individuati 98 alunni (14,5%) che non avevano raggiunto un livello di apprendimento della lettura adeguato e quindi necessitavano di prove di lettura approfondite.

Da questa ulteriore valutazione è risultato che 35 alunni (35%, il 5% del totale) avevano bisogno di essere inviati presso le ASL per una prima diagnosi.

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO

Lo sportello attivo alla scuola media “Menotti Garibaldi” è stato disponibile da febbraio a maggio, con scansione settimanale, seguendo un’alternanza tra la dott.ssa Francesca Montanari, per l’aspetto psicologico e la prof..ssa Rossana Gabrieli, per l’aspetto didattico. Tenendo conto che almeno mezzora di tempo per utente doveva prevedersi per una buona gestione dello sportello medesimo, le persone che venivano accolte nei pomeriggi stabiliti potevano essere non più di quattro.

Complessivamente, lo sportello ha accolto ben 23 utenti (ognuno dei quali a più riprese), avviando le procedure per la valutazione cognitiva e successiva diagnosi funzionale.

Il Progetto Aprilia contro la dislessia ha mostrato di basarsi su un ottimo spirito di collaborazione fra le scuole coinvolte e l’attività dello sportello, come emerge dalla presenza costante di genitori e alunni provenienti da tutte le scuole del territorio. E’ sicuramente da auspicare una più puntuale partecipazione dei Circoli didattici che hanno usufruito di meno della preziosa opportunità dello sportello.

I docenti delle classi e delle scuole interessate si sono attivati principalmente tramite contatti telefonici allo sportello didattico. Per il prossimo anno scolastico si prevedono incontri di formazione da organizzarsi nelle sedi scolastiche per migliorare il passaggio dell’informazione.

E’ altresì opportuno curare meglio il momento delicatissimo del passaggio della comunicazione dalla scuola alle famiglie degli alunni per i quali si rivelino ulteriori approfondimenti all’indomani dello screening.

Questo momento, infatti, se non attentamente gestito, può portare ad attriti, anche insuperabili, fra scuola e famiglia. A tal fine è pensabile un passaggio intermedio, in cui i docenti interessati siano formati, in modo chiaro e sintetico, da un formatore AID.

Tutto ciò nell’ottica e nella piena consapevolezza del fatto che il Disturbo di Apprendimento necessiti di una puntuale attenzione e definizione per consentire un vissuto scolastico pienamente positivo a tutti gli alunni.

# CONCLUSIONI

Il progetto si conclude con la riunione del 27 giugno 2008 in cui Dirigenti Scolastici e Referenti del progetto di ogni Istituto coinvolto, alla presenza della dott.ssa Montanari, faranno il punto della situazione evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza del percorso intrapreso.

Considerato il nuovo finanziamento ottenuto per l’a.s. 2008/2009 e sulla base dell’esperienza già condotta, si procederà alla progettazione delle attività da svolgere nel prossimo anno scolastico.